# **2023 – MØTE- OG AKTIVITSPLAN (pr. 17.10.23)** **ARBEIDSPAKKE 5: Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødd eller tidleg erverva funksjonsnedsetting**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MÅNAD** | **MØTE****RÅDGJ. GRUPPE** Kl 09.00-11.00 | **MØTE FOR****PROSJEKT-ANSVARLEGE** | **TENKETANKEN**  Kl 13.30-15 | **NVP Prosjektleiar-samling** | **ARR. NVP** **prosess-veiledn.** | **NVP STATUS-RAPPORT** | **NVP MILEPÆLER** |
| **Januar** | 17.01 (D) | 10.01 (D) | 09.01 (D) |  |  |  |  |
| **Februar** | 21.02 (F) | 28.02 (D) |  | 14.-15.02 (F) |  |  |  |
| **Mars** |  | 21.03 (D) | 07.03 (F) | 16.-17.03 (F) |  | Q1: 08.03 |  |
| **April** |  | 18.04 (D) |  |  | 21.04 (D) |  |  |
| **Mai** | 30.05 (D) | 23.05 (D) | 30.05 (D) | 24.05 (D) |  |  | 05.05.23: MP1- Gevinstrealiseringsplan |
| **Juni** |  | 20.06 (D) |  |  |  | Q2: 08.06 |  |
| **Juli** |
| **August** |  | 22.08 (D) | 29.08 (D) |  | 28.08 (D) |  |  |
| **September** | 26.09 (D) | 19.09 (D) |  | 12.09 (D) |  | Q3: 06.09 | 25.09: MP2 – Tverrsekt. tenesteforløp |
| **Oktober** |  | 17.10 (D) |  | 26.-27.10: SOR |  |  |  |
| **November** | 21.-22.11 (F) | 21.-22.11 (F) 28.11 (D) | 21.-22.11 (F) | 21.-22.11 (F) 30.11 (D) |  |  | 25.11: MP3 – Helhetlig tenestemodell |
| **Desember** |  | 12.12 (D) | 05.12 (D) |  |  | Q4: 06.12 |  |

D: digitale møter. F: fysiske møter. NVP: Nasjonalt velferdsteknologiprogram