

**Digital heimeoppfølging/samkonsultasjon - referat frå møte med Helse Førde**

**20.april 2022 - Sogndal - Indre Sogn DPS**

Tilstade;

*Helse Førde;*

Dagrun Kyrkjebø, samhandl sjef

Avdelingssjef Øyvin Helge Myrmel, Indre Sogn Psykiatrisenter

Seniorrådgjevar IKT Jarle Øen

Jobbspesialist Linn Katrine Fivelsdal, Indre Sogn Psykiatrisenter

*Sogndal kommune*

Jan Ove Tryti , fastlege

Anita Foss Midland . ass komm sjef

May Lyngseth , enhetleder psyk

*e-helse Vestland*

Per Waardal

Kari Bjørkheim

Kjell Olav Bondevik

*Innomed*

Robert Høgvall

Styn kommune;

Grete Hilde

Møtet var oppfølging etter oppstartsmøte i mars. Arbeidsgruppen vil fortsatt gjelde voksenpsykiatriske tjenester.

**Første del av møtet** gikk med til en del **generell info;**

Status for arbeidet i de 2 arbeidsgruppene;

* Helse Førde – psyk
* Helse Fonna - sårbehandling
* Helse Bergen – avklaringer av område pågår

Følgeforskning – søknad om forprosjektmidler til Regionalt Forskningsfond under arbeid. Frist 27.04.

Helsedirektoratet - utlysing av prosjektmidler til digital hjemmeoppfølging. E- helse Vestland vil utforme søknad på vegne av alle kommunene som er med, og samarbeidspartnere. Det bli sendt ut info til kommunene om dette.

Innomed – orientering om Innomed sin prosessveiledning

Haugalandskommunene – tiltrer arbeidet med digital hjemmeoppfølging med 10 kommuner. Har fått 0,5 mill i prosj midler fra Statsforvalteren i Rogaland

Sogndal kommune - har deltatt i prosjekt ( forsk rådet) om bruk av elektroniske tannbørster og digital oppfølging.

Øyvind Myrmel – gjennomgang av eget notat / refleksjoner. Peker på viktigheten og metodikk av å få opp volum på utprøvinger.

**Andre del av møtet** var ledet av Innomed og gikk med til **vurderinger av områder,** jfr mal fra Innomed.

4 områder/ pasientkategorier ble vurdert. Av disse vil gruppen gå videre på samkonsultasjon i forhold til akutte/ uavklarte situasjoner. Spes helsetjenesten har behov for noen interne avklaringer for å fastlegge rammene for utprøvingen, og tilgjengeligheten/ publisering av tilbudet. Kommunen mener at pasientgrunnlaget er på plass.

E- helse Vestland vil refundere utgifter/ medgåtte timer til arbeidene i dette prosjektet etter nærmere avtale. Ber derfor om at dere fører timer.

Nytt møte , med begrenset deltagelse ( e- helse Vestland, Innomed, Øyvind M. Jan Ove T) **tentativt 4. mai om morgenen.** Partene vil da i mellomtiden klarlegge interne forutsetninger/rutiner for konkret oppstart.