RGB_e-helse-vestland_hoved_forl├©p

**Digital heimeoppfølging/samkonsultasjon - referat frå møte med Helse Fonna og Ullensvang /Kvinnherad kommunar**

**07.10. 2022 digitalt**

Til stede:

* Per Waardal e- helse Vestland
* Kjell Olav Bondevik – e- helse Vestland
* Kari Bjørkheim – e-helse Vestland
* Eivind Nondal - Ullensvang
* Claudio Mentuccia – Ullensvang
* Halvor Jordaen – Helse Fonna
* Kjersti Haugen – Helse Fonna
* Robert Högvall – Innomed
* Erlend Kleiven-Jørgensen - Innomed
* Inger Myrtveit - brukerrepr diabetesforbundet

*Status innkjøp hodekamera*

Betingelser for innkjøp og anskaffelse nå klarert. Claudio M følger dette opp. Det blir en anskaffelse for Ullensvang og en for Kvinnherad, og kommunene samarbeider om det. Stryn kommune er og på gang med en tilsvarende anskaffelse. Kommunene er avhengig av en tekn support i helseforetaket for å kunne foreta oppkobling, og effektuere en test.

*Oppstart pas*

Eivind H i Ullensvang koordinerer oppstart på konkrete pas. I Kvinnherad vil Marthe K koordinere det. Det er ønskelig å få til samkonsultasjonene om torsdager i stedet for onsdager som tidligere avtalt. Sår pol gir tilbakemelding om det.

InnoMed lager til et evalueringskjema til bruk for de enkelte/ konkrete pas situasjonene. Brukerrepr peker på viktigheten av at denne metodikken kan sikre pas tidligere og raskere konsultasjon/ helsegevinst for pas, og at det må legges til grunn i videre evalueringer. Skjemaet fylles av de som blir involvert i de enkelte konsultasjonene.

*Gevinst vurderinger*

InnoMed har utarbeidet et skjema for vurdering av gevinster, lagt ved forrige møteinnkalling. Hver enkelt blir bedt om å peke på den viktigste gevinsten, og melde til bake til Robert. InnoMed vil deretter håndtere forenkling av skjemaet ved hjelp av en mindre gruppe ( Eivind, Marte, Anne M H). Brukerrepr peker igjen på at pas sin helsegevinst bør komme frem, jfr tidligere til konsult/ beh.

*Nytt møte avtalt til 21. 10 kl 09 – 10 , dig.*

Prosjektgruppa viser til tidlegare føresetnader om at innhaldet er knytt til sårbehandling/ sårpoliklinikken, og held fast på at dette arbeidet må bli vidareført. Ny prosjektskisse i den retning som Helsedirektoratet peiker på , blir oppfatta som ein utviding av grunnlaget og krev ny forankring både i helseforetak og kommunar..

E- helse Vestland utarbeider justert prosjektskisse og framdriftsplan innan fristen. Kjersti Haugen, Arve Rode og Claudio Mentuccia får utkastet til gjennomlesing og kommentarer i forkant.

**Vidare arbeid om sårbehandling/ samkonsultasjon**

Partane ønsker at det no må bli starte opp aktivitet som føreset. For å kome i gang vil Innomed tilby prosjektveiledning der utarbeiding av tenestereise blir fokus. På det viset vil vidare føresetnader, barrierer og gevinster bli gjort synleg. Det blir avtalt eit digitalt møte om dette ***måndag 05. sept kl 09 – 11.30*** . For at dette møtet skal bli effektivt ber vi om at både helseforetak og kommunane Ullensvang og Kvinnherad i forkant førebur aktuelle pasientsituasjonar og snarleg oppstart.

Bruk av hodekamera er ikkje eit vilkår for oppstart, men vil vere ein klår betring av kvaliteten. Prosjektet i seg sjølv kan ikkje dekke eit evt innkjøp av slikt utstyr, men peiker på finansiering i form av frikjøp for personell.

Det blir igjen presisert at det er elles ønskelig å nytte eksisterande utstyr og løysingar i det vidare arbeidet.

**Avtale om videre forløp og aktiviteter;**

Møte om sårprosj/tenestereise **05.sept kl 09** - møteinnkalling og lenke for påkobling blir ettersendt

Møte med Agder e – helse i **Kristiansand 27 og 28 okt** ( lunsj til lunsj) under planlegging. Invitasjon og program under arbeid.

Møte i det nasjonale programmet **20 og 21 . sept.**

Eit evt møte med helseforetak/ kommunar i Fonna området om ny prosjektskisse og framdriftsplan vil bli vurdert. E- helse Vestland skal ha eit noko lignande møte i Førde 14. sept.

**Evt**